        Приложение к приказу
        МАОУ «НТГ»
        от 29.08.2024 №

План мероприятий («дорожная карта») по введению учебного предмета «Труд (технология)»
при реализации адаптированных основных образовательных программ в МАОУ «НТГ» на 2024 год

№	Мероприятия	Срок / исполнения	Участники
Организация образовательного процесса
1.	Обеспечить внесение образовательными организациями (муниципальными и государственными) (далее – ОО) изменений в адаптированные основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)».	31 августа 2024 года	Администрация МАОУ «НТГ»
2.	Обеспечить приведение в ОО названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)».	31 августа 2024 года	Администрация МАОУ «НТГ»
3.	Организовать в ОО проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». Рассмотреть возможность дооснащения ОО необходимым оборудованием.	31 августа 2024 года	Каркашевич О.В., директор МАОУ «НТГ»
Обеспечение кадровых вопросов
4.	Обеспечить разработку должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОО.	31 августа 2024 года	Каркашевич О.В., директор МАОУ «НТГ»
5.	Организовать внесение изменений в штатное расписание ОО.	31 августа 2024 года	Каркашевич О.В., директор МАОУ «НТГ»
6.	Организовать в ОО внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)».	31 августа 2024 года	Каркашевич О.В., директор МАОУ «НТГ»
7.	Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФООП		Администрация МАОУ «НТГ»
7.	Организовать направление педагогических работников, работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, на курсы повышения квалификации по программе «Обучение учебному предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» (категория слушателей – учителя учебного предмета «Труд (технология)»).	С 27 августа по 22 октября 2024 года	Администрация МАОУ «НТГ»