МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НИЖНЕТУРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

| ПРИНЯТО Решением Педагогического Совета МАОУ «Нижнетуринская гимназия» Протокол № ________ От «___»____________2017 г. Секретарь __________Е.В.Ульянова | УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «Нижнетуринская гимназия» _______________Н.П. Фоминых «____»_________2017 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,

обеспечивающий сопровождение введения

Федерального государственного стандарта среднего общего образования

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

«Нижнетуринская гимназия»

В период перехода общеобразовательных учреждений на опережающий ввод ФГОС СОО в 10  классе в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  «Нижнетуринская гимназия» создается рабочая группа.

Рабочая группа формируется на межфункциональной основе. Межфункциональность обеспечивается включением педагогов-предметников, вступающих в опережающее введение ФГОС СОО, педагогов, работающих на разных ступенях обучения (педагогов начальной, средней и старшей ступеней), для обеспечения преемственности разных ступеней обучения, социальных педагогов, педагога-психолога.

Цель работы МО – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС СОО.

Задачи МО:

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, вступающих в опережающее введение ФГОС СОО;

- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия требованиям новых образовательных стандартов СОО;

- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды гимназии в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов;

- выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и вертикальные связи в учебных предметах учебного плана ФГОС НОО, ООО и СОО;

- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы;

- взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно работающих по новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков по формированию УУД;

- организация открытых уроков, мастер-классов;

- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий для оценивания результатов на третьей  ступени  обучения;

- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся (тематическая, семестровая, зачетная и т. д.);

- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной компетентности;

- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;

- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям к формированию УУД.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС:

- разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего  общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего  общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями/ем дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей 10 классов, управленцев;

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего  общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Последовательность и содержание действий по введению нового стандарта среднего  общего образования:

- Принятие решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС.

- Утверждение дорожной карты введения ФГОС СОО.

- Создание рабочей группы по введению  ФГОС СОО.

- Создание «школьной команды» по подготовке и введению ФГОС общего образования в соответствии с дорожной картой.

- Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся.

- Разработка оценки индивидуальных результатов обучающихся (портфолио, рейтинговая оценка и т. д.).

- Разработка системы контроля и осуществление мониторинга введения ФГОС СОО.

Содержание этапов реализации проекта

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО»

| Цель | Мероприятия | Особенности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-аналитический этап |  |  |  |
| Формирование рабочей группы введения и реализации ФГОС СОО | Прохождение педагогами проблемных курсов, изучение тематической литературы, ресурсов Интернета, обсуждение на педагогических советах возникающих проблем и предложений | Необходимо четкое распределение обязанностей членов рабочей группы. Целесообразно привлечение к работе членов общешкольного родительского комитета, Совета школы | Готовность членов рабочей группы к введению и реализации ФГОС. Составление перечня изменений в научно-методической работе школы |
| Диагностический этап |  |  |  |
| Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Формирование мотивационного компонента готовности педагогов | Заседание методического объединения учителей, вступающих в реализацию ФГОС СОО: - групповая работа педагогов: разработка критериев готовности учителей к введению ФГОС; - самооценка уровня готовности педагогов к введению ФГОС; - составление перечня затруднений. Заседание рабочей группы с целью проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом (самоанализом) | Важно заранее распределить педагогов на группы. Членам управленческой команды необходимо продумать требования к результату (продукту) деятельности групп | Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС СОО. Создание анкеты для педагогов «Уровень готовности педагогов к введению ФГОС СОО». Создание листа оценки урока |
| Этап планирования работы |  |  |  |
| Разработка стратегических и тактических планов научно-методической работы школы | Заседание научно-методического совета: составление перечня изменений в работе школы в связи с введением ФГОС. Составление плана научно-методической работы, принятие его на заседании методического объединения. Проектирование планов саморазвития педагогов | При составлении планов учитываются педагогические затруднения, выявленные на диагностическом этапе. Необходимо предусмотреть организацию индивидуальной помощи по запросам педагогов | План научно-методической работы. Планы саморазвития педагогов |
| Основной этап |  |  |  |
| Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Проведение семинаров, курсовая подготовка учителей, совместное проектирование уроков и занятий, их анализ. Анализ промежуточных результатов | Возможна корректировка плана работы в зависимости от возникающих трудностей | Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО |
| Итоговый этап |  |  |  |
| Анализ динамики уровня готовности педагогов к введению ФГОС СОО | Рефлексивная итоговая диагностика готовности педагогов к введению ФГОС. Анализ деятельности педагогов по введению ФГОС в 10 классе. Анализ результатов деятельности: уровень развития и качество знаний обучающихся, степень удовлетворенности родителей. Постановка задач на следующий учебный год | Важно совместное обсуждение достижений и трудностей, а также индивидуальная работа с педагогами, направленная на развитие рефлексивной деятельности участников образовательного процесса | Перечень педагогических достижений и затруднений. Перечень задач научно-методической работы на следующий год. Планы саморазвития педагогов на следующий год |

План  методической работы

| Срок | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организация работы с педагогическими кадрами |  |  |
| Август | Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО | Педагоги |
|  | Совещание «Организация образовательного процесса в 10 классе в 2017/2018 учебном году» (знакомство с должностными инструкциями работников образования, составленными в соответствии с ФГОС СОО, анализ изменений в ведении документации в связи с введением ФГОС СОО) | Заместитель директора по УВР Каркашевич О.В. Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
|  | Семинар с учителями, вступающими в опережающее введение ФГОС СОО «Метапредметный подход в обучении. Метапредметные результаты образовательной деятельности» |  |
| Сентябрь | Совещание с учителями 10 класса «Организация образовательного процесса в 10 классе» | Заместитель директора по УВР Каркашевич О.В. Сазанова Н.В. |
|  | Заседание творческой группы по формированию метапредметного подхода в обучении и положения о портфолио достижений обучающегося 10 класса |  |
|  | Работа группы по проектированию листа оценки урока с точки зрения ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
| Октябрь | Взаимопосещение уроков в 10 классе | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
|  | Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС ООО» |  |
| Ноябрь | Работа творческих групп по созданию рабочих программ учебных предметов 10 классе | Руководители ПМК |
| Декабрь | Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС СОО» | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
|  | Диагностика педагогов 10 класса по критериям готовности к введению ФГОС | Заместитель директора по УВР Остен М.В. Каркашевич О.В. Руководители ПМК учителя |
| Январь | Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД обучающихся» |  |
| Март – апрель | Создание планов саморазвития педагогов 10 класса по теме перехода на ФГОС | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
|  | Работа групп по параллелям по созданию комплексных проверочных работ, направленных на диагностику УУД и предметных знаний и умений обучающихся | Руководители ПМК |
| Март | Создание банка заданий, направленных на формирование у обучающихся УУД | Заместитель директора по УВР Каркашевич О.В. |
| Апрель | Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проектирование уроков и занятий с учетом требований ФГОС ООО» | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
| Участие в работе научно-методического объединения |  |  |
| Ноябрь | Утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) на будущий учебный год | Фоминых Н.П. Остен М.В. |
| Декабрь | Проектирование перечня изменений в средней школе в связи с введением ФГОС СОО | Остен М.В. Каркашевич О.В. |
| Март | Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности на будущий учебный год | Фоминых Н.П. Сазанова Н.В. |
| Май-июнь | Анализ научно-методической работы за учебный год | Остен М.В. |
| Тематика заседаний учителей 10 класса |  |  |
| Август | Определение целей и задач на новый учебный год. Утверждение плана работы | Заместители директора по УВР |
| Сентябрь | Анализ и утверждение рабочих программ учебных предметов, планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО |  |
| Октябрь | Подготовка к «Реализация ФГОС в 10 классе» |  |
| Ноябрь | Результаты адаптации обучающихся 10 класса | педагоги 10 класса |
| Декабрь | Подготовка к семинару «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Заместители директора по УВР |
|  | Презентация программ саморазвития педагогов «От саморазвития педагога к развитию образовательного учреждения» | Заместитель директора по УВР Остен М.В. Заместитель директора по УВР Каркашевич О.В. |
| Январь | Анализ итогов первого полугодия учебного года |  |
| Март | Итоги внутришкольного контроля 10 класса | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Апрель | Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов готовности педагогов 10 класса к переходу на ФГОС СОО». Корректировка планов саморазвития педагогов | Заместитель директора по УВР Остен М.В. Каркашевич О.В. |
|  | Утверждение графика и содержания итогового контроля |  |
| Май | Анализ итогов учебного года |  |
| Обобщение и распространение опыта |  |  |
| Октябрь | Семинар «Введение ФГОС в 10 классе» | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
| Декабрь | Семинар «Формирование УУД обучающихся в урочной и внеурочной деятельности» | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
|  | Семинар для учителей школы «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС ООО. Самооценка. Выявление педагогических затруднений» |  |
| Январь | Семинар для учителей школы «Критерии отбора заданий, направленных на формирование УУД учащихся в рамках введения ФГОС СОО» | Заместитель директора по УВР |
| Май | Педсовет «Развивающий урок в современной школе» | Заместитель директора по УВР Остен М.В. Каркашевич О.В. |
| Организация внутришкольного контроля |  |  |
| В течение учебного года | Проверка ведения рабочей документации | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь | Проверка тематического планирования |  |
| Октябрь–ноябрь | Контроль реализации требований ФГОС при организации образовательного процесса в 10 классе |  |
| Октябрь | Контроль организации адаптационного периода в 10 классе | Заместитель директора по УВР |
| Ноябрь | Контроль работы классного руководителя по по реализации модели внеурочной деятельности | Заместитель директора по УВР |
| Январь | Контроль работы педагогов по формированию УУД обучающихся на уроках |  |
| Февраль | Классно-обобщающий контроль в 10 классе | Заместитель директора по УВР |
| Апрель–май | Классно-обобщающий контроль в 10 классе |  |
| Апрель | Диагностика готовности педагогов 10 класса к переходу на ФГОС СОО |  |
| Май | Организация рефлексии педагогической деятельности учителей, преподающих в 10 классе |  |
| Организация работы с родителями обучающихся |  |  |
| В течение учебного года | Создание системы информирования родителей через сайт образовательного учреждения | Заместитель директора по УВР Остен М.В. администратор сайта Губина А.В. |
|  | Оформление стенда о ФГОС СОО | Заместитель директора по УВР Остен М.В. |
|  | Участие в работе Совета гимназии и общешкольного родительского комитета | Председатель родительского комитета |
| Август | Родительское собрание в 10 классе «Организация образовательного процесса в 10 классе. Знакомство с основной образовательной программой среднего общего образования» | Заместитель директора по УВР |
| Сентябрь | Заключение договоров и соглашений с родителями обучающихся 10 класса | Директор Фоминых Н.П. |
| Декабрь | Круглый стол «К новой школе» | Директор |
| Март | Встреча с родителями 10 класса «Введение ФГОС СОО – основное направление развития образовательного учреждения» |  |
| Май | Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности организацией образовательного процесса | Классные руководители |